## Gantt Chart
FL-TMS 2.0 – Future Level Traffic Management System ¦ Agile Gantt Chart ¦ Jan 1 – Apr 5, 2026
Task / Phase | Dur. | Start | End | Sprint | Status | January 2026 | [30 empty] | February 2026 | [27 empty] | March 2026 | [30 empty] | April 2026
[6 empty] | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Sprint 0: Project Setup & Planning | 7d | 01-01-2026 | 07-01-2026 | Sprint 0 | Planned | January 2026 T 1: Sprint 0: Project Setup & Planning
Project Kickoff Meeting | 1d | 01-01-2026 | 01-01-2026 |  | Planned | bar: January 2026 T 1 to January 2026 F 2; January 2026 M 5 to January 2026 F 9; January 2026 M 12 to January 2026 F 16; January 2026 M 19 to January 2026 F 23; January 2026 M 26 to January 2026 F 30; February 2026 M 2 to February 2026 F 6; February 2026 M 9 to February 2026 F 13; February 2026 M 16 to February 2026 F 20; February 2026 M 23 to February 2026 F 27; March 2026 M 2 to March 2026 F 6; March 2026 M 9 to March 2026 F 13; March 2026 M 16 to March 2026 F 20; March 2026 M 23 to March 2026 F 27; March 2026 M 30 to April 2026 F 3
Requirements Finalization | 2d | 02-01-2026 | 03-01-2026 |  | Planned | bar: January 2026 F 2 to January 2026 S 3
Development Environment Setup | 2d | 04-01-2026 | 05-01-2026 |  | Planned | bar: January 2026 T 1 to January 2026 F 2; January 2026 S 4 to January 2026 F 9; January 2026 M 12 to January 2026 F 16; January 2026 M 19 to January 2026 F 23; January 2026 M 26 to January 2026 F 30; February 2026 M 2 to February 2026 F 6; February 2026 M 9 to February 2026 F 13; February 2026 M 16 to February 2026 F 20; February 2026 M 23 to February 2026 F 27; March 2026 M 2 to March 2026 F 6; March 2026 M 9 to March 2026 F 13; March 2026 M 16 to March 2026 F 20; March 2026 M 23 to March 2026 F 27; March 2026 M 30 to April 2026 F 3
Database Schema Design | 2d | 06-01-2026 | 07-01-2026 |  | Planned | bar: January 2026 T 6 to January 2026 W 7
Sprint 1: Authentication & User Mgmt | 14d | 08-01-2026 | 21-01-2026 | Sprint 1 | Planned | January 2026 T 8: Sprint 1: Authentication & User Mgmt
UI Design for Login Pages | 2d | 08-01-2026 | 09-01-2026 |  | Planned | bar: January 2026 T 8 to January 2026 F 9
Admin Login Module | 3d | 10-01-2026 | 12-01-2026 |  | Planned | bar: January 2026 T 1 to January 2026 F 2; January 2026 M 5 to January 2026 F 16; January 2026 M 19 to January 2026 F 23; January 2026 M 26 to January 2026 F 30; February 2026 M 2 to February 2026 F 6; February 2026 M 9 to February 2026 F 13; February 2026 M 16 to February 2026 F 20; February 2026 M 23 to February 2026 F 27; March 2026 M 2 to March 2026 F 6; March 2026 M 9 to March 2026 F 13; March 2026 M 16 to March 2026 F 20; March 2026 M 23 to March 2026 F 27; March 2026 M 30 to April 2026 F 3
Officer Login Module | 2d | 13-01-2026 | 14-01-2026 |  | Planned | bar: January 2026 T 13 to January 2026 W 14
Citizen Registration & Login | 3d | 15-01-2026 | 17-01-2026 |  | Planned | bar: January 2026 T 1 to January 2026 F 2; January 2026 M 5 to January 2026 F 9; January 2026 M 12 to January 2026 S 17; January 2026 M 19 to January 2026 F 23; January 2026 M 26 to January 2026 F 30; February 2026 M 2 to February 2026 F 6; February 2026 M 9 to February 2026 F 13; February 2026 M 16 to February 2026 F 20; February 2026 M 23 to February 2026 F 27; March 2026 M 2 to March 2026 F 6; March 2026 M 9 to March 2026 F 13; March 2026 M 16 to March 2026 F 20; March 2026 M 23 to March 2026 F 27; March 2026 M 30 to April 2026 F 3
Role-Based Access Control (RBAC) | 2d | 18-01-2026 | 19-01-2026 |  | Planned | bar: January 2026 S 18 to January 2026 M 19
User Management Module (Admin) | 2d | 20-01-2026 | 21-01-2026 |  | Planned | bar: January 2026 T 1 to January 2026 F 2; January 2026 M 5 to January 2026 F 9; January 2026 M 12 to January 2026 F 16; January 2026 M 19 to January 2026 F 23; January 2026 M 26 to January 2026 F 30; February 2026 M 2 to February 2026 F 6; February 2026 M 9 to February 2026 F 13; February 2026 M 16 to February 2026 F 20; February 2026 M 23 to February 2026 F 27; March 2026 M 2 to March 2026 F 6; March 2026 M 9 to March 2026 F 13; March 2026 M 16 to March 2026 F 20; March 2026 M 23 to March 2026 F 27; March 2026 M 30 to April 2026 F 3
Sprint 2: Violation Detection | 14d | 22-01-2026 | 04-02-2026 | Sprint 2 | Planned | January 2026 T 22: Sprint 2: Violation Detection
AI Model Integration Setup | 3d | 22-01-2026 | 24-01-2026 |  | Planned | bar: January 2026 T 1 to January 2026 F 2; January 2026 M 5 to January 2026 F 9; January 2026 M 12 to January 2026 F 16; January 2026 M 19 to January 2026 S 24; January 2026 M 26 to January 2026 F 30; February 2026 M 2 to February 2026 F 6; February 2026 M 9 to February 2026 F 13; February 2026 M 16 to February 2026 F 20; February 2026 M 23 to February 2026 F 27; March 2026 M 2 to March 2026 F 6; March 2026 M 9 to March 2026 F 13; March 2026 M 16 to March 2026 F 20; March 2026 M 23 to March 2026 F 27; March 2026 M 30 to April 2026 F 3
License Plate OCR Implementation | 3d | 25-01-2026 | 27-01-2026 |  | Planned | bar: January 2026 S 25 to January 2026 T 27
Violation Detection Algorithm | 4d | 28-01-2026 | 31-01-2026 |  | Planned | bar: January 2026 T 1 to January 2026 F 2; January 2026 M 5 to January 2026 F 9; January 2026 M 12 to January 2026 F 16; January 2026 M 19 to January 2026 F 23; January 2026 M 26 to January 2026 S 31; February 2026 M 2 to February 2026 F 6; February 2026 M 9 to February 2026 F 13; February 2026 M 16 to February 2026 F 20; February 2026 M 23 to February 2026 F 27; March 2026 M 2 to March 2026 F 6; March 2026 M 9 to March 2026 F 13; March 2026 M 16 to March 2026 F 20; March 2026 M 23 to March 2026 F 27; March 2026 M 30 to April 2026 F 3
Manual Violation Recording | 2d | 01-02-2026 | 02-02-2026 |  | Planned | bar: February 2026 S 1 to February 2026 M 2
Evidence Capture & Storage | 2d | 03-02-2026 | 04-02-2026 |  | Planned | bar: January 2026 T 1 to January 2026 F 2; January 2026 M 5 to January 2026 F 9; January 2026 M 12 to January 2026 F 16; January 2026 M 19 to January 2026 F 23; January 2026 M 26 to January 2026 F 30; February 2026 M 2 to February 2026 F 6; February 2026 M 9 to February 2026 F 13; February 2026 M 16 to February 2026 F 20; February 2026 M 23 to February 2026 F 27; March 2026 M 2 to March 2026 F 6; March 2026 M 9 to March 2026 F 13; March 2026 M 16 to March 2026 F 20; March 2026 M 23 to March 2026 F 27; March 2026 M 30 to April 2026 F 3
Sprint 3: E-Challan Management | 14d | 05-02-2026 | 18-02-2026 | Sprint 3 | Planned | February 2026 T 5: Sprint 3: E-Challan Management
RTO Database Integration | 3d | 05-02-2026 | 07-02-2026 |  | Planned | bar: January 2026 T 1 to January 2026 F 2; January 2026 M 5 to January 2026 F 9; January 2026 M 12 to January 2026 F 16; January 2026 M 19 to January 2026 F 23; January 2026 M 26 to January 2026 F 30; February 2026 M 2 to February 2026 S 7; February 2026 M 9 to February 2026 F 13; February 2026 M 16 to February 2026 F 20; February 2026 M 23 to February 2026 F 27; March 2026 M 2 to March 2026 F 6; March 2026 M 9 to March 2026 F 13; March 2026 M 16 to March 2026 F 20; March 2026 M 23 to March 2026 F 27; March 2026 M 30 to April 2026 F 3
Vehicle Verification Module | 2d | 08-02-2026 | 09-02-2026 |  | Planned | bar: February 2026 S 8 to February 2026 M 9
E-Challan Generation Engine | 3d | 10-02-2026 | 12-02-2026 |  | Planned | bar: January 2026 T 1 to January 2026 F 2; January 2026 M 5 to January 2026 F 9; January 2026 M 12 to January 2026 F 16; January 2026 M 19 to January 2026 F 23; January 2026 M 26 to January 2026 F 30; February 2026 M 2 to February 2026 F 6; February 2026 M 9 to February 2026 F 13; February 2026 M 16 to February 2026 F 20; February 2026 M 23 to February 2026 F 27; March 2026 M 2 to March 2026 F 6; March 2026 M 9 to March 2026 F 13; March 2026 M 16 to March 2026 F 20; March 2026 M 23 to March 2026 F 27; March 2026 M 30 to April 2026 F 3
Challan PDF Generation | 2d | 13-02-2026 | 14-02-2026 |  | Planned | bar: February 2026 F 13 to February 2026 S 14
SMS/Email Notification System | 2d | 15-02-2026 | 16-02-2026 |  | Planned | bar: January 2026 T 1 to January 2026 F 2; January 2026 M 5 to January 2026 F 9; January 2026 M 12 to January 2026 F 16; January 2026 M 19 to January 2026 F 23; January 2026 M 26 to January 2026 F 30; February 2026 M 2 to February 2026 F 6; February 2026 M 9 to February 2026 F 13; February 2026 S 15 to February 2026 F 20; February 2026 M 23 to February 2026 F 27; March 2026 M 2 to March 2026 F 6; March 2026 M 9 to March 2026 F 13; March 2026 M 16 to March 2026 F 20; March 2026 M 23 to March 2026 F 27; March 2026 M 30 to April 2026 F 3
Challan Status Management | 2d | 17-02-2026 | 18-02-2026 |  | Planned | bar: February 2026 T 17 to February 2026 W 18
Sprint 4: Payment Integration | 14d | 19-02-2026 | 04-03-2026 | Sprint 4 | Planned | February 2026 T 19: Sprint 4: Payment Integration
Payment Gateway API Integration | 3d | 19-02-2026 | 21-02-2026 |  | Planned | bar: February 2026 T 19 to February 2026 S 21
Online Payment Module (Citizen) | 3d | 22-02-2026 | 24-02-2026 |  | Planned | bar: January 2026 T 1 to January 2026 F 2; January 2026 M 5 to January 2026 F 9; January 2026 M 12 to January 2026 F 16; January 2026 M 19 to January 2026 F 23; January 2026 M 26 to January 2026 F 30; February 2026 M 2 to February 2026 F 6; February 2026 M 9 to February 2026 F 13; February 2026 M 16 to February 2026 F 20; February 2026 S 22 to February 2026 F 27; March 2026 M 2 to March 2026 F 6; March 2026 M 9 to March 2026 F 13; March 2026 M 16 to March 2026 F 20; March 2026 M 23 to March 2026 F 27; March 2026 M 30 to April 2026 F 3
Payment Verification & Callback | 2d | 25-02-2026 | 26-02-2026 |  | Planned | bar: February 2026 W 25 to February 2026 T 26
Receipt Generation System | 2d | 27-02-2026 | 28-02-2026 |  | Planned | bar: January 2026 T 1 to January 2026 F 2; January 2026 M 5 to January 2026 F 9; January 2026 M 12 to January 2026 F 16; January 2026 M 19 to January 2026 F 23; January 2026 M 26 to January 2026 F 30; February 2026 M 2 to February 2026 F 6; February 2026 M 9 to February 2026 F 13; February 2026 M 16 to February 2026 F 20; February 2026 M 23 to February 2026 S 28; March 2026 M 2 to March 2026 F 6; March 2026 M 9 to March 2026 F 13; March 2026 M 16 to March 2026 F 20; March 2026 M 23 to March 2026 F 27; March 2026 M 30 to April 2026 F 3
Refund Processing Module | 2d | 01-03-2026 | 02-03-2026 |  | Planned | bar: March 2026 S 1 to March 2026 M 2
Payment History & Reports | 2d | 03-03-2026 | 04-03-2026 |  | Planned | bar: January 2026 T 1 to January 2026 F 2; January 2026 M 5 to January 2026 F 9; January 2026 M 12 to January 2026 F 16; January 2026 M 19 to January 2026 F 23; January 2026 M 26 to January 2026 F 30; February 2026 M 2 to February 2026 F 6; February 2026 M 9 to February 2026 F 13; February 2026 M 16 to February 2026 F 20; February 2026 M 23 to February 2026 F 27; March 2026 M 2 to March 2026 F 6; March 2026 M 9 to March 2026 F 13; March 2026 M 16 to March 2026 F 20; March 2026 M 23 to March 2026 F 27; March 2026 M 30 to April 2026 F 3
Sprint 5: Dashboards & Analytics | 14d | 05-03-2026 | 18-03-2026 | Sprint 5 | Planned | March 2026 T 5: Sprint 5: Dashboards & Analytics
Admin Dashboard UI Design | 2d | 05-03-2026 | 06-03-2026 |  | Planned | bar: January 2026 T 1 to January 2026 F 2; January 2026 M 5 to January 2026 F 9; January 2026 M 12 to January 2026 F 16; January 2026 M 19 to January 2026 F 23; January 2026 M 26 to January 2026 F 30; February 2026 M 2 to February 2026 F 6; February 2026 M 9 to February 2026 F 13; February 2026 M 16 to February 2026 F 20; February 2026 M 23 to February 2026 F 27; March 2026 M 2 to March 2026 F 6; March 2026 M 9 to March 2026 F 13; March 2026 M 16 to March 2026 F 20; March 2026 M 23 to March 2026 F 27; March 2026 M 30 to April 2026 F 3
Real-Time Analytics Implementation | 3d | 07-03-2026 | 09-03-2026 |  | Planned | bar: March 2026 S 7 to March 2026 M 9
Officer Dashboard Development | 3d | 10-03-2026 | 12-03-2026 |  | Planned | bar: January 2026 T 1 to January 2026 F 2; January 2026 M 5 to January 2026 F 9; January 2026 M 12 to January 2026 F 16; January 2026 M 19 to January 2026 F 23; January 2026 M 26 to January 2026 F 30; February 2026 M 2 to February 2026 F 6; February 2026 M 9 to February 2026 F 13; February 2026 M 16 to February 2026 F 20; February 2026 M 23 to February 2026 F 27; March 2026 M 2 to March 2026 F 6; March 2026 M 9 to March 2026 F 13; March 2026 M 16 to March 2026 F 20; March 2026 M 23 to March 2026 F 27; March 2026 M 30 to April 2026 F 3
Citizen Portal Development | 3d | 13-03-2026 | 15-03-2026 |  | Planned | bar: March 2026 F 13 to March 2026 S 15
Report Generation Module | 2d | 16-03-2026 | 17-03-2026 |  | Planned | bar: January 2026 T 1 to January 2026 F 2; January 2026 M 5 to January 2026 F 9; January 2026 M 12 to January 2026 F 16; January 2026 M 19 to January 2026 F 23; January 2026 M 26 to January 2026 F 30; February 2026 M 2 to February 2026 F 6; February 2026 M 9 to February 2026 F 13; February 2026 M 16 to February 2026 F 20; February 2026 M 23 to February 2026 F 27; March 2026 M 2 to March 2026 F 6; March 2026 M 9 to March 2026 F 13; March 2026 M 16 to March 2026 F 20; March 2026 M 23 to March 2026 F 27; March 2026 M 30 to April 2026 F 3
Mobile App Development | 1d | 18-03-2026 | 18-03-2026 |  | Planned | bar: March 2026 W 18
Sprint 6: Testing & Deployment | 14d | 19-03-2026 | 01-04-2026 | Sprint 6 | Planned | March 2026 T 19: Sprint 6: Testing & Deployment
Unit Testing (All Modules) | 3d | 19-03-2026 | 21-03-2026 |  | Planned | bar: March 2026 T 19 to March 2026 S 21
Integration Testing | 3d | 22-03-2026 | 24-03-2026 |  | Planned | bar: January 2026 T 1 to January 2026 F 2; January 2026 M 5 to January 2026 F 9; January 2026 M 12 to January 2026 F 16; January 2026 M 19 to January 2026 F 23; January 2026 M 26 to January 2026 F 30; February 2026 M 2 to February 2026 F 6; February 2026 M 9 to February 2026 F 13; February 2026 M 16 to February 2026 F 20; February 2026 M 23 to February 2026 F 27; March 2026 M 2 to March 2026 F 6; March 2026 M 9 to March 2026 F 13; March 2026 M 16 to March 2026 F 20; March 2026 S 22 to March 2026 F 27; March 2026 M 30 to April 2026 F 3
User Acceptance Testing (UAT) | 3d | 25-03-2026 | 27-03-2026 |  | Planned | bar: March 2026 W 25 to March 2026 F 27
Bug Fixes & Optimization | 2d | 28-03-2026 | 29-03-2026 |  | Planned | bar: January 2026 T 1 to January 2026 F 2; January 2026 M 5 to January 2026 F 9; January 2026 M 12 to January 2026 F 16; January 2026 M 19 to January 2026 F 23; January 2026 M 26 to January 2026 F 30; February 2026 M 2 to February 2026 F 6; February 2026 M 9 to February 2026 F 13; February 2026 M 16 to February 2026 F 20; February 2026 M 23 to February 2026 F 27; March 2026 M 2 to March 2026 F 6; March 2026 M 9 to March 2026 F 13; March 2026 M 16 to March 2026 F 20; March 2026 M 23 to April 2026 F 3
Production Deployment | 2d | 30-03-2026 | 31-03-2026 |  | Planned | bar: March 2026 M 30 to March 2026 T 31
Documentation & Training | 1d | 01-04-2026 | 01-04-2026 |  | Planned | bar: January 2026 T 1 to January 2026 F 2; January 2026 M 5 to January 2026 F 9; January 2026 M 12 to January 2026 F 16; January 2026 M 19 to January 2026 F 23; January 2026 M 26 to January 2026 F 30; February 2026 M 2 to February 2026 F 6; February 2026 M 9 to February 2026 F 13; February 2026 M 16 to February 2026 F 20; February 2026 M 23 to February 2026 F 27; March 2026 M 2 to March 2026 F 6; March 2026 M 9 to March 2026 F 13; March 2026 M 16 to March 2026 F 20; March 2026 M 23 to March 2026 F 27; March 2026 M 30 to April 2026 F 3
Buffer & Final Review | 4d | 02-04-2026 | 05-04-2026 | Buffer | Planned | April 2026 T 2: Buffer & Final Review
System Performance Review | 1d | 02-04-2026 | 02-04-2026 |  | Planned | bar: January 2026 T 1 to January 2026 F 2; January 2026 M 5 to January 2026 F 9; January 2026 M 12 to January 2026 F 16; January 2026 M 19 to January 2026 F 23; January 2026 M 26 to January 2026 F 30; February 2026 M 2 to February 2026 F 6; February 2026 M 9 to February 2026 F 13; February 2026 M 16 to February 2026 F 20; February 2026 M 23 to February 2026 F 27; March 2026 M 2 to March 2026 F 6; March 2026 M 9 to March 2026 F 13; March 2026 M 16 to March 2026 F 20; March 2026 M 23 to March 2026 F 27; March 2026 M 30 to April 2026 F 3
Stakeholder Demo | 1d | 03-04-2026 | 03-04-2026 |  | Planned | bar: April 2026 F 3
Final Documentation | 1d | 04-04-2026 | 04-04-2026 |  | Planned | bar: January 2026 T 1 to January 2026 F 2; January 2026 M 5 to January 2026 F 9; January 2026 M 12 to January 2026 F 16; January 2026 M 19 to January 2026 F 23; January 2026 M 26 to January 2026 F 30; February 2026 M 2 to February 2026 F 6; February 2026 M 9 to February 2026 F 13; February 2026 M 16 to February 2026 F 20; February 2026 M 23 to February 2026 F 27; March 2026 M 2 to March 2026 F 6; March 2026 M 9 to March 2026 F 13; March 2026 M 16 to March 2026 F 20; March 2026 M 23 to March 2026 F 27; March 2026 M 30 to April 2026 S 4
Project Closure | 1d | 05-04-2026 | 05-04-2026 |  | Planned | bar: April 2026 S 5
Legend: | [5 empty] | January 2026 T 1: Sprint Header; January 2026 F 9: Dev Task; January 2026 S 17: UI/Design; January 2026 S 25: Buffer; February 2026 M 2: Weekend